## Gantt Chart
| Week 7 - TUTORIAL | [6 empty] | Week 8 - TUTORIAL |  |  |  |  | EASTER VAC | [6 empty] | EASTER VAC | [6 empty] | Week 9 - TUTORIAL | [8 empty] | Week 10 - PITCH BETA | [6 empty] | Week 11 - TUTORIAL | [6 empty] | Week 12
| 14/03 - 20/03 | [6 empty] | 21/03 - 27/03 |  |  |  |  | WEEK 1 | [6 empty] | WEEK 2 | [6 empty] | 11/04 - 17-04 | [8 empty] | 18/04 - 24/04 | [6 empty] | 25/04 - 1/05 | [6 empty] | 2018-05-02
| W | T | F | SA | SU | M | T | W | T | F | SA | SU | M | T | W | T | F | SA | SU | M | T | W | T | F | SA | SU | M | T | W | T | F | SA | SU | M | T | W | T | F | SA | SU | M | T | W | T | F | SA | SU | M | T
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1
Turn/Inputs | [49 empty] | PITCH GOLD - FINAL PITCH
Background Art
Instructions Screen
Menu System Rework
UI Scores
Animate UI
End Game Summary Implement | bar: 21/03 - 27/03 W to 21/03 - 27/03 F
Create SFX | bar: 21/03 - 27/03 W to 21/03 - 27/03 F
Create OST | bar: 21/03 - 27/03 W to 21/03 - 27/03 F
Implement SFX | bar: 21/03 - 27/03 W to 21/03 - 27/03 F; 11/04 - 17-04 M to 11/04 - 17-04 F; 11/04 - 17-04 M to 11/04 - 17-04 T
Implement OST | bar: 21/03 - 27/03 W to 21/03 - 27/03 F; 11/04 - 17-04 M to 11/04 - 17-04 F; 11/04 - 17-04 M to 11/04 - 17-04 T
Animation in Unity | bar: 11/04 - 17-04 M to 11/04 - 17-04 F; 11/04 - 17-04 M to 11/04 - 17-04 T
Optimisation | bar: 18/04 - 24/04 W to 18/04 - 24/04 F; 18/04 - 24/04 M to 25/04 - 1/05 F; 25/04 - 1/05 M to 25/04 - 1/05 T
Assets in Scene | bar: 14/03 - 20/03 M to 21/03 - 27/03 F; 11/04 - 17-04 M to 11/04 - 17-04 F; 11/04 - 17-04 M to 18/04 - 24/04 F; 18/04 - 24/04 M to 25/04 - 1/05 F; 25/04 - 1/05 M to 25/04 - 1/05 T
Playtesting | bar: 14/03 - 20/03 M to 21/03 - 27/03 F; 11/04 - 17-04 M to 11/04 - 17-04 F; 11/04 - 17-04 M to 18/04 - 24/04 F; 18/04 - 24/04 M to 25/04 - 1/05 F; 25/04 - 1/05 M to 25/04 - 1/05 T